# Утвержден постановлением

# Администрации Октябрьского сельсовета

Рыльского района от 19.04.2023г №35

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

о реализации муниципальной программы **«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Октябрьского сельсовета Рыльского района на 2019 - 2021 годы и на период до 2026 года»** за 2022 год

**I. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Октябрьского сельсовета Рыльского района от 23.12.2021г № 16 «О бюджете Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Октябрьского сельсовета Рыльского района **2019 - 2021 годы и на период до 2026 года**» в 2022 году средств не предусмотрено.

Кассовые расходы не производились, что составляет 0 процентов освоения средств. Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники  финансирования | Уточненный план ассигнований на 2022 год (тыс. рублей) | Кассовый расход  (тыс. рублей) | Процент  исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| Средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Всего | **0** | **0** | **0** |

**2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Октябрьского сельсовета Рыльского района **2019 - 2021 годы и на период до 2026 года**» (далее муниципальная программа) направлена на формирование благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории Октябрьского сельсовета Рыльского района.

Целями Программы являются:

повышение роли малого предпринимательства на территории Октябрьского сельсовета, создание новых рабочих мест, повышение уровня и качества жизни населения.

Для достижения поставленных целей требуется решение следующих задач:

- привлечение малых предприятий для выполнения муниципальных заказов на поставку (закупку) продукции (товаров и услуг);

- предоставление информационной и организационной поддержки субъектам малого предпринимательства;

- предоставление имущественной поддержки субъектам малого предпринимательства;

- поддержка выставочно-ярмарочной деятельности для продвижения продукции субъектов малого предпринимательства на районные и областные рынки;

- мероприятия по решению кадровых проблем субъектов малого предпринимательства;

- дальнейшее развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

- обеспечение координации деятельности администрации Октябрьского сельсовета и общественных организаций по оказанию поддержки малому предпринимательству;

- совершенствование мониторинга и информационного обеспечения предпринимательской деятельности.

Реализация намечаемых мероприятий будет способствовать устойчивому развитию малого предпринимательства, повышению эффективности функционирования данной сферы.

Настоящая Программа рассчитана на **2019 - 2021 годы и на период до 2026 года**.

Муниципальная программа включает 2 подпрограммы:

1. Подпрограмма 1 **«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику муниципального образования**»

Основное мероприятие: Муниципальная поддержка инвестиционной и инновационной деятельности

Данное мероприятие предусматривало: расходы муниципального образования на реализацию мероприятий по созданию условий для привлечения инвестиций в экономику муниципального образования.

2. Подпрограмма 2 **«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства»**

Основное мероприятие:Формирование положительного имиджа предпринимательства, развитие делового сотрудничества бизнеса и власти

Данное мероприятие предусматривало: информационную, консультационную поддержку субъектов МСП через проведение семинаров, конференций, «мастер-классов», круглых столов с участием субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, через размещение полезной информации для субъектов МСП на информационных стендах, официальном сайте Октябрьского сельсовета, ведение реестра субъектов МСП Октябрьского сельсовета.

Проведенные мероприятия по реализации Программы представлены в таблице 2.

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель | | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Причины неисполне-  ния мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Подпрограмма 1** **«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику муниципального образования»** | | | | | | | | |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Муниципальная поддержка инвестиционной и инновационной деятельности | | Администрация Октябрьского сельсовета Рыльского района | - | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 0 | 0 | без финансирования |
|  | **Подпрограмма 2 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства»** | | | | | | | | | |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: Формирование положительного имиджа предпринимательства, развитие делового сотрудничества бизнеса и власти | | Администрация Октябрьского сельсовета Рыльского района | Проводились семинары, конференции, «мастер-классы», круглые столы с участием субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства. Размещалась информация для субъектов МСП на информационных стендах, официальном сайте Октябрьского сельсовета | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 0 | 0 | без финансирования |

**3. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ**

В течение финансового года в муниципальную программу внесены изменения:

Таблица № 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |  |
| 1 | Постановление Администрации Октябрьского сельсовета Рыльского района от 28.12.2022г №95 « О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Октябрьского сельсовета Рыльского района **2019 - 2021 годы и на период до 2026 года**» | Уточнение объема финансирования -1,0 тыс.рублей |

.

**4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

На реализацию муниципальной программы в 2022 году средства из бюджета поселения не расходовались.

# Отчет

# о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2022 году

Таблица № 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы // | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования  План на 2022 год | | | | Объем финансирования  Факт за 2022 год | | | | | Объемы  неосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финансирования |
| Подпрограммы |  | Всего | В том числе: | | | Всего | В том числе: | | | |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Октябрьского сельсовета Рыльского района на 2019 - 2021 годы и на период до 2026 года» |  | **0** |  |  | **0** | **0** |  |  | **0** | **0** | |
| *1.Подпрограмма* «*Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику муниципального образования*» | ***Итог по подпрограмме 1*** | **0** |  |  | **0** | **0** |  |  | **0** | **0** | |
|  | Муниципальная поддержка инвестиционной и инновационной деятельности | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | |
| *2.Подпрограмма* «*Содействие развитию малого и среднего предпринимательства*» | ***Итог по подпрограмме 2*** | **3,0** |  |  | **3,0** | **0** |  |  | **0** | **3,0** | |
|  | Формирование положительного имиджа предпринимательства, развитие делового сотрудничества бизнеса и власти | 3,0 |  |  | 3,0 | 0 |  |  | 0 | 3,0 | |

**5.Оценка эффективности реализации программы:**

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

**Целевые показатели**

Таблица № 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей  результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей,  предусмотренные Программой | | | | | |
| 1 год реализации Программы  2019г. | 2 год реализации Программы  2020г. | 3 год реализации Программы  2021г. | 4 год реализации Программы  2022г. | 5 год реализации Программы  2023г | 6 год реализации Программы  2024г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего бизнеса, принявших участие в выставках, ярмарках, форумах и иных мероприятиях | ед | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 2 | Количество мероприятий, проведенных в целях популяризации [предпринимательской деятельности](http://pandia.ru/text/category/deyatelmznostmz_predprinimatelmzskaya/) | ед | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |

**ИНФОРМАЦИЯ**

**об оценке эффективности реализации муниципальной программы**

Таблица № 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Отклонение  от планового значения (процентов) | | |
| год,  предшествующий  отчетному [20](#Par1462)21 | отчетный год 2022 | | 2021 | 2022 | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| Муниципальная программа **«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Октябрьского сельсовета Рыльского района на 2019 - 2021 годы и на период до 2023 года»** | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «*Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику муниципального образования»* | | | | | | | | |
| *1.1* | *Количество мероприятий, проведенных в целях популяризации*[*предпринимательской деятельности*](http://pandia.ru/text/category/deyatelmznostmz_predprinimatelmzskaya/) | *ед* | *1* | *3* | *1* | *-* | | *-2* |
| *Подпрограмма 2 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства»* | | | | | | | | |
| 1.2 | Количество субъектов малого и среднего бизнеса, принявших участие в выставках, ярмарках, форумах и иных мероприятиях | ед | 2 | 3 | - | -2 | | -3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Степень фактического достижения целевых показателей эффективности Программы(П1+П2+П3) : 4=Э программы | (1/3+0/3)/2=(33,3+0)/2= 16,7 процентов | |
| Оценка эффективности Программы в соответствии с Методикой | процентов | 16,7 |

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет поселения– 0 тыс. рублей. /,0 тыс. рублей х 100% =0%

Анализ реализации программы в 2022 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 0 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы не достигнуты, в связи с недостатком средств.

**6.Дальнейшая реализация программы:**

Отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы за отчетный период нет.

Дальнейшая реализация муниципальной программы на 2023 год не требует никаких корректировок и идет строго по плану реализации муниципальной программы **«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Октябрьского сельсовета Рыльского района на 2019 - 2021 годы и на период до 2026 года»**», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского сельсовета Рыльского района от 01 ноября 2018г № 128.